## Sheet1
PROJECT BACKLOG
13 | = highest Reference ID number
引用编号 | 版本 | 冲刺号 | 分类 | 标题 | 故事 | 初始估计（h） | 优先级 | 编写人
3 | 1 | 1 | user story | 我的-账号与密码 | 作为一名使用该app的用户，希望可以在我的中修改和设置账号密码，以便于保障自己的账户安全。 | 1 | 98 | 韩悦
4 | 1 | 1 | user story | 名校预约 | 作为一名想要参观大学校园的游客，我希望能够有一个名校预约的入口，以便于我能够提前预约计划要游览的学校 | 2 | 95 | 秦晓旭
5 | 1 | 1 | user story | 院校信息查询 | 作为一名想要参观大学校园的游客，我希望能够查询各大高校的相关信息，以便于我在参观前对学校有一个深入的了解 | 3 | 95 | 秦晓旭
6 | 1 | 1 | user story | 攻略信息查询 | 作为一名想要到大学参观的游客，我希望能够提前了解到出行攻略，以便于减少在参观途中不必要的时间浪费 | 4 | 95 | 秦晓旭
7 | 1 | 1 | user story | 当前所在位置定位 | 作为一名到大学参观的游客，我希望能够有一个对我当前所在位置的定位，以便于我知道自己当下所在地 | 2 | 90 | 秦晓旭
8 | 1 | 1 | user story | 高校景点定位 | 作为一名游客，我想有个定位功能，以便浏览当前定位地点高校的热门景点 | 2 | 90 | 冯邵一
9 | 1 | 1 | user story | 高校城市定位 | 作为一名想要到大学参观的游客，我希望能够查看参观相应大学的所在城市，以便于加深了解更好规划行程 | 2 | 90 | 秦晓旭
1 | 1 | 1 | user story | 系统可视化页面 | 作为一名系统管理员，我希望有个可视化页面，以便我更好的操作相应的信息。 | 2 | 85 | 秦晓旭
2 | 1 | 1 | user story | 系统管理用户 | 作为一名系统管理员，我希望能有一个用户管理表，以便我实现对用户信息的管理。 | 5 | 85 | 秦晓旭
10 | 1 | 2 | user story | 热门学校 | 作为一名游客，我希望首页是全国热门高校，让我对当前国内学校有大致了解 | 2 | 55 | 冯邵一
11 | 1 | 2 | user story | 分享攻略 | 作为一名想要到大学参观的游客，我希望能够把我看见的好的攻略转发到社区让更多人看见，以便于大家共同交流 | 2 | 55 | 穆龙云
14 | 1 | 2 | user story | 添加攻略收藏 | 作为一名有想法外出参观名校的学生，我希望能够在每个攻略上有收藏入口，以便于计划出行时有所参考借鉴 | 2 | 52 | 秦晓旭
15 | 1 | 2 | user story | 删除我的收藏内容 | 作为一名想要到大学参观的游客，我希望能够把我自己不想再收藏的攻略和帖子删除，以便于我收集更重要的内容 | 2 | 52 | 穆龙云
12 | 1 | 2 | user story | 攻略作者 | 作为一名游客，我希望看到攻略作者，以便看到作者的其他好的作品 | 1 | 50 | 冯邵一
13 | 1 | 2 | user story | 攻略标题 | 作为一名游客，我想有个标题功能，以便根据自己偏好的类别去筛选看到的攻略 | 1 | 50 | 冯邵一
16 | 1 | 2 | user story | 我的收藏 | 作为一名想要到大学参观的游客，我希望能够把我看见的好的攻略和帖子收藏起来，以便于我更快返回寻找和观看 | 1 | 45 | 穆龙云
17 | 1 | 2 | user story | 我的-收藏夹 | 作为一名使用该app的用户，希望可以在我的收藏夹中查看自己收藏的内容和帖子，以便于用户对于自己喜欢的相关内容的查看。 | 1 | 45 | 韩悦
18 | 1 | 2 | user story | 收藏 | 作为一名游客，我想有个收藏功能，这样在看到好的攻略时方便以后参考 | 1 | 45 | 冯邵一
19 | 1 | 3 | user story | 我的社区 | 作为一名想要外出参观学校的游客，我希望能有热门院校供我参考，以便于我知道哪儿是人气旺地 | 4 | 45 | 穆龙云
20 | 1 | 3 | user story | 我的-发帖 | 作为一名使用该app的用户，希望可以在我的—发帖板块中发帖，以便于用户对于社区中的言论以及该APP的使用发表自己的见解。 | 2 | 45 | 韩悦
21 | 1 | 3 | user story | 发帖 | 作为一名看帖的网友，我想有个发帖功能，也可以发布自己对了解学校的攻略内容 | 2 | 45 | 冯邵一
24 | 1 | 3 | user story | 系统删帖 | 作为一名系统管理员，我希望有一个帖子管理表，可以对不健康的内容进行删除。 | 3 | 45 | 秦晓旭
25 | 1 | 3 | user story | 删除帖子 | 作为一名想要到大学参观的游客，我希望能够把我的帖子删除，以便于我后期想随时更改我发表的内容 | 2 | 45 | 穆龙云
22 | 1 | 3 | user story | 我的帖子 | 作为一名想要到大学参观的游客，我希望我能发出求助帖子，以便于寻找目标地人员给我及时的建议 | 1 | 40 | 穆龙云
23 | 1 | 3 | user story | 帖子时间 | 作为一名游客，我想有个时间功能，以便确定帖子发布的时间和景点适宜观看的时间 | 1 | 40 | 冯邵一
26 | 1 | 3 | user story | 帖子评论 | 作为一名看帖的网友，我想有个评论功能，对别人发布的攻略分享自己的见解和补充 | 2 | 40 | 冯邵一
27 | 1 | 3 | user story | 我的评论 | 作为一名想要到大学参观的游客，我希望能够在别人发表的帖子下边评论，以便于我能够对帖子中的疑问进行进一步提问 | 1 | 40 | 穆龙云
28 | 1 | 3 | user story | 帖子点赞 | 作为一名看帖的网友，我想有个点赞功能，对别人发布的攻略点赞以示鼓励 | 1 | 40 | 冯邵一
29 | 1 | 3 | user story | 点赞帖子 | 作为一名想要到大学参观的游客，我希望能够为我认为好的攻略和帖子点赞，以便于告知其他人我对该内容的认可 | 1 | 40 | 穆龙云
30 | 1 | 3 | user story | 社区热门 | 作为一名想要外出参观学校的游客，我希望能有热门院校供我参考，以便于我知道哪儿是人气旺地 | 2 | 30 | 穆龙云
31 | 1 | 3 | user story | 社区推荐 | 作为一名想要到指定大学参观的游客，我希望能有根据大学合适的周边推荐给我，以便于我知道这个大学周边值得一去的地方 | 2 | 30 | 穆龙云
32 | 1 | 3 | user story | 热点排行 | 作为一名想要参观校园的游客，我希望能够通过热点排行参考选择地点，以便于有计划的出游。 | 2 | 15 | 韩悦
33 | 1 | 3 | user story | 文章分享 | 作为一名游客，我想有个分享功能，以便把好的文章分享给我的朋友 | 2 | 15 | 冯邵一
34 | 1 | 3 | user story | 我的-关注 | 作为一名使用该app的用户，希望可以在我的关注中查看自己关注的人，以便于用户对于自己喜欢的用户的相关信息和言论的查看。 | 2 | 15 | 韩悦
35 | 1 | 3 | user story | 我的 | 作为一名使用该app的新用户，希望可以在我的中更改自己的用户信息，以便于用户的区分和娱乐。 | 1 | 10 | 韩悦
36 | 1 | 3 | user story | 如何使用 | 作为一名使用该app的新用户，希望可以在如何使用中找到APP的使用方法，以便于新用户对于APP的认识和使用。 | 1 | 5 | 韩悦
| 1 | 1 | user story |  | 作为一名游客，我希望有手机验证码登陆，以便我可以更快的登陆完成自己的需求。