## Sheet1
引用编号 | 版本 | 冲刺号 | 分类 | 标题 | 故事 | 初始估计时间（h） | 优先级
1 | 1 | 1 | user story | 注册 | 作为一名想要参观大学校园的游客，我希望能够注册一个个人的账号，以便于可以登录并使用该软件的功能。 | 1 | 99
2 | 1 | 1 | user story | 登录方式 | 作为一名比较懒的用户，我希望可以通过QQ、微信等社交账号进行登录，以便于更加快捷地进行登录 | 1 | 98
3 | 1 | 1 | user story | 使用帮助 | 作为一名新的用户，我希望可以有一个使用帮助手册，以便于更加快速的了解软件的功能，更快的会使用该软件 | 2 | 98
4 | 1 | 1 | user story | 精确地图 | 作为一名想要参观某校园的游客，我希望能够有一份该校园的精确地图，以便于更有目的性的参观该校园以及更好的参观该校园 | 2 | 98
5 | 1 | 1 | user story | 热点排行 | 作为一名想要参观却不知道去哪参观的游客，我希望有一些人气很高 的校园景点可以被推荐，以便于我在不了解的情况下有很好的推荐景点 | 2 | 96
6 | 1 | 1 | user story | 更改密码 | 作为一名已经登陆过的用户，我希望可以随时更改我账号的密码，以便于保护我的账号安全，防止他人获取我的密码 | 1 | 95
7 | 1 | 1 | user story | 收藏夹 | 作为一名浏览网页的用户，我希望可以实时收藏我所感兴趣的内容，以便于以后随时可以看到，防止信息找不到 | 2 | 94
8 | 1 | 1 | user story | 主页搜索 | 作为一名想要参观大学的旅客，我希望可以搜到自己感兴趣的大学的内容，以便于更加了解该大学，可以去更好的参观 | 1 | 94
9 | 1 | 1 | user story | 攻略首页 | 作为一名参观某大学的旅客，我希望可以为我提供一个参观计划，以便于更加方便快捷且高效的参观景点 | 2 | 93
10 | 1 | 1 | user story | 关注 | 作为一名想要去参观某大学的旅客，我希望当我在浏览一些帖子的时候，可以关注我感兴趣的发帖人，以便于以后随时可以关注该发帖人的动态 | 2 | 90