## Sheet1
PROJECT BACKLOG
13 | = highest Reference ID number
引用编号 | 版本 | 冲刺号 | 分类 | 标题 | 故事 | 初始估计（h） | 优先级 | 编写人
3 | 1 | 1 | user story | 验证码登录 | 作为一名游客，我希望有手机验证码登陆，以便我可以更快的登陆完成自己的需求。 | 3 | 95 | 秦晓旭
4 | 1 | 1 | user story | 名校预约 | 作为一名想要参观大学校园的游客，我希望能够有一个名校预约的入口，以便于我能够提前预约计划要游览的学校 | 2 | 95 | 秦晓旭
5 | 1 | 1 | user story | 院校信息查询 | 作为一名想要参观大学校园的游客，我希望能够查询各大高校的相关信息，以便于我在参观前对学校有一个深入的了解 | 3 | 95 | 秦晓旭
6 | 1 | 1 | user story | 攻略信息查询 | 作为一名想要到大学参观的游客，我希望能够提前了解到出行攻略，以便于减少在参观途中不必要的时间浪费 | 4 | 95 | 秦晓旭
7 | 1 | 1 | user story | 当前所在位置定位 | 作为一名到大学参观的游客，我希望能够有一个对我当前所在位置的定位，以便于我知道自己当下所在地 | 2 | 90 | 秦晓旭
9 | 1 | 1 | user story | 高校城市定位 | 作为一名想要到大学参观的游客，我希望能够查看参观相应大学的所在城市，以便于加深了解更好规划行程 | 2 | 90 | 秦晓旭
1 | 1 | 1 | user story | 系统可视化页面 | 作为一名系统管理员，我希望有个可视化页面，以便我更好的操作相应的信息。 | 2 | 85 | 秦晓旭
2 | 1 | 1 | user story | 系统管理用户 | 作为一名系统管理员，我希望能有一个用户管理表，以便我实现对用户信息的管理。 | 5 | 85 | 秦晓旭
14 | 1 | 2 | user story | 添加攻略收藏 | 作为一名有想法外出参观名校的学生，我希望能够在每个攻略上有收藏入口，以便于计划出行时有所参考借鉴 | 2 | 52 | 秦晓旭
24 | 1 | 3 | user story | 系统删帖 | 作为一名系统管理员，我希望有一个帖子管理表，可以对不健康的内容进行删除。 | 3 | 45 | 秦晓旭